## Инфо
О проекте
Наименование проекта | Умный контроль: задачи и пути интеграции высоких технологий в учебную деятельность
Желаемое будущее проекта |  | Прибыльный бизнес такого-то размера на таком-то рынке, IPO, поглощение крупной компанией и т.д.
Описание | советуем заполнять максимально подробно |  |  |  | Пример
Мы делаем | умный, высокотехнологический вуз; |  | Что? Онлайн-сервис, приложение, соц. сеть, ... | Мы делаем | Акселератор
который помогает | учебным учереждениям, в будущем оффисным предприятиям т.п; |  | Кому? У кого именно проблема? | который помогает | инновационным проектам ранних стадий
в ситуации |  |  |  | ц | выхода на большие конкурентные рынки
решать проблему | обеспечения повышенного уровня безопасности и создание комфортной рабочей среды; |  | Какой ущерб несет клиент? | решать проблему | медленного развития
с помощью ( технологии*) | внедрения высокотехнологического обродувания в учебную деятельность; |  | Ваш "секретный соус" | с помощью методики | дисциплинированного предпринимательства
и получать ценность | создания более безопасного нахождения в учебных заведениях; |  |  | и (получать ценность) | превращаться в быстрорастущие бизнесы
* Можете заменить "технологии" на более подходящую вашему проекту формулировку
Технологическое направление | Н1. Цифровые технологии
Обоснование соответствия идеи технологическому направлению | Данное направление на данный момент наиболее перспективное т.к. цифровые технологии стремительно развиваются . | описание основных технологических параметров, почему именно это направление

## SWOT
Анализ сильных и слабых сторон стартапа |  | 100%
● Какие преимущества у вашего проекта? ● Что вы делаете лучше, чем все остальные? ● Какие сильные стороны видят ваши клиенты? ● Какое у вас уникальное торговое предложение (УТП)? ● Как вы можете увеличить свою прибыль? | ● Что необходимо улучшить? ● Чего вам лучше избегать? ● Какие технологические проблемы могут возникнуть ● Какие внутренние риски существуют? ● Что ваши конкуренты делают лучше чем вы?
Ваши сильные стороны | Ваши слабые стороны
1) | 1)Сложность в получении более технологичного оборудования; 2)Высокие затраты и цена.
Возможности | Угрозы
1)Усовершенствование системы безопасности; 2)Экономия времени на излишние действия (Получение ключа на вахте, поиск ключа у других преподователей); 3)Создание более комфортной среды для обучения. | 1)Возможность получение данных сторонними лицами; 2)Возможность сбоя системы.
● Какие внешние возможности вы видите? ● Какие интересные тенденции наблюдаются в вашей нише? ● Какие изменения в политике, социальной жизни, технологиях полезны для вас? | ● С какими препятствиями вы сталкиваетесь? ● Как внешняя среда может негативно повлиять на проект? ● Существуют ли стандарты качества на ваше предложение, которые часто меняются?

## Бизнес-модель
8. Ключевые партнеры | 7. Ключевые действия | 2. Ключевые ценности |  | 4. Взаимоотношения с клиентами | 1.Сегменты потребителей
Государство и частные компании и предприятия; Производители видеокамер с биометрией и RFDI замков. Наш бизнес не сможет существовать без поставщиков оборудования и специалистов по настройки оборудования. Наших партнеров (поставщиков) можно заменить на других при более выгодных условиях сотрудничества т.к. на рынке много производителей устройств безопасности. | 1)Необходимо заинтерисовать инвесторов инвестировать в наш проект; 2)Cоздать канал связи с поставщиками; 3)Добросовестное выполнение своих обязательств; 4)Техническая поддержка на всем этапе длитольности договора; 5) Cделать жизнь людей лучше. | В первую очередь мы решаем проблему безопасности, а также делаем рабочую среду наших клиентов более комфортную.Во вторых мы сокращаем время на лишние передвижения и подготовку к рабочему процессу. |  | Контакт с клиентами будет осущевстляться через почту и интегрираванного диалогового окна на сайте. Так же возможна связь в мессенджерах или по телефону. | Сегмент потребителей: учебные учереждения, в дальнейшем потенциальными клиентами, оффисы и государственные и частные предприятия.
| 6. Ключевые ресурсы |  |  | 3. Каналы
| В первую очередь главный ресурс это денежные средства, а также квалифицированные сотрудники в сфере инженерии и IT. |  |  | Наш сайт. И реклама на гос. порталах.
9. Структура расходов |  |  | 5. Потоки доходов
Наиболее важные затраты (они же и будут являться самыми дорогими): покупка аппаратуры и найм специалистов в сфере IT и установки оборудования. На данном этапе нашего проекта не возможно сказать сколько будут получить сотрудники т.к. пункт расчета финансовой составляющей идет дальше в рабочей тетради проекта. |  |  | Интеграция нашей идеи в учебные учереждение. Заключение договоров о оказании наших услуг.Наши услуги будут стоить в зависимости от запросов потребителя.
Факторы выгоды
Товары и услуги
Факторы помощи
Выгоды
Проблемы
Задачи потребителя
Продукт
Клиент

## Команда
Команда стартап- проекта
№ | Ф.И.О. | Должность | Телефон | Выполняемые работы в Проекте | Образование/опыт работы
1 | Мартынов Д.Е. | Директор | 79029914210 | Оформление презентации,организация работы в группе, распоряжение обязанностями | Опыт отсутствует
2 | Катрук Н.С. | Исп. директор | 79659069004 | Помощь в создании паспорта проекта , организации работы в группе | Опыт отсутствует
3 | Казанцев М.Д. | Исп. директор | 79676134433 | Помощь в создании паспорта проекта , организации работы в группе | Опыт отсутствует
4 | Суцкелис Д.М. | Исп. Директор | 79233502955 | Помощь в создании паспорта проекта , организации работы в группе | Опыт отсутствует
5 | Самодолов И.А. | Исп. директор/специалист в сфере IT | 79130388482 | Помощь в создании паспорта проекта , организации работы в группе | Опыт отсутствует
6 | Боргояков А.И. | Исп. Директор | 79835858200 | Помощь в создании паспорта проекта , организации работы в группе | Опыт отсутствует

## Командообразование
Инструкция
В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов между утверждениями, которые, по Вашему мнению, лучше всего характеризуют Ваше поведение. Эти баллы можно распределить между несколькими утверждениями. В редких случаях все 10 баллов можно распределить между всеми утверждениями или отдать все 10 баллов какому-либо одному утверждению. Проверьте, чтобы сумма всех очков по каждому блоку была ровно 10 баллов.
Тестовое задание
1. Что я могу предложить команде:
10 |  | Я думаю, что в состоянии быстро воспринимать и использовать новые возможности
11 |  | Я легко кооперируюсь с людьми разных типов
12 |  | Один из моих главных активов – продуцирование новых идей
13 |  | Я способен вовлекать людей, которые, по моему мнению, могут внести большой вклад в достижение групповых целей
14 |  | Одна из моих способностей – эффективно доводить дело до самого конца
15 |  | Я не готов уйти на вторые роли, даже если это поможет моей команде/приведет к увеличению прибыли
16 |  | Обычно я понимаю, какая из идей реалистична и дееспособна
17 |  | Я способен предложить весомые аргументы в пользу другой линии действий, не провоцируя при этом предубеждений и предвзятости
итого | 0
2. Что характеризует меня как члена команды:
20 |  | Я чувствую себя неуютно на собраниях, даже если они четко структурированы и продуманно организованы
21 |  | Я склонен полагаться на людей, которые хорошо аргументируют свою точку зрения еще до того, как она была всесторонне обсуждена
22 |  | Когда группа обсуждает новые идеи, я склонен слишком много говорить
23 |  | Я не смогу с энтузиазмом поддержать коллег, если у нас не складываются личные отношения
24 |  | Когда надо выполнить какую-либо задачу, некоторые люди считают, что я действую агрессивно и авторитарно
25 |  | Я затрудняюсь брать на себя лидерскую роль, возможно, из-за зависимости от чувств и настроений группы
26 |  | У меня есть склонность настолько увлекаться собственными идеями, что я забываю о том, что происходит вокруг
27 |  | Мои коллеги считают, что я слишком забочусь о незначительных деталях и боюсь риска, что дело может быть испорчено
итого | 0
3. Когда я работаю с другими над проектом:
30 |  | Я могу хорошо влиять на других людей, при этом не оказывая на них сильного давления
31 |  | Мое шестое чувство подсказывает мне и оберегает от ошибок и инцидентов, которые иногда случаются из-за небрежности
32 |  | Во имя достижения главных целей я готов ускорять события, не тратя время на обсуждение
33 |  | От меня всегда можно ожидать чего-то оригинального
34 |  | Я всегда готов поддержать хорошее предложение, которое принесет выгоду всем
35 |  | Я постоянно отслеживаю последние идеи и новейшие достижения
36 |  | Я думаю, что мои способности к суждениям и оценкам могут внести большой вклад в принятие правильных решений
37 |  | На меня всегда можно положиться на завершающем этапе работы
итого | 0
4. Мое отношение и интерес к групповой работе:
40 |  | Я искренне желаю узнать своих коллег получше
41 |  | Я не боюсь ни оспаривать точку зрения другого человека, ни остаться в меньшинстве
42 |  | Обычно я могу доказать несостоятельность неудачного предложения
43 |  | Я думаю, что я способен хорошо выполнять любую функцию ради выполнения общего плана
44 |  | Часто я избегаю очевидных решений и вместо этого прибегаю к неожиданным выходам
45 |  | Я стремлюсь все, что делаю, доводить до совершенства
46 |  | Я готов использовать контакты вне группы
47 |  | Хотя я всегда открыт для восприятия различных точек зрения, я не испытываю трудностей при принятии решений
итого | 0
5. Я чувствую удовлетворение от работы, потому что:
50 |  | Мне нравится анализировать ситуации и оценивать возможные направления деятельности
51 |  | Мне интересно находить практические пути решения проблемы
52 |  | Мне приятно чувствовать, что я помогаю созданию хороших отношений на работе
53 |  | Часто я имею сильное влияние на принимаемые решения
54 |  | У меня открытые, дружеские отношения с людьми, которые могут предложить что-то новенькое
55 |  | Я могу убеждать людей в необходимости определенной линии действий
56 |  | Дома я чувствую себя хорошо, когда могу уделить максимум внимания заданию
57 |  | Я люблю работать с чем-то, что стимулирует мое воображение
итого | 0
6. Когда задание трудное и незнакомое:
60 |  | Я откладываю дело на время и размышляю над проблемой
61 |  | Я готов сотрудничать с людьми, которые более позитивно и с большим энтузиазмом относятся к поставленным задачам
62 |  | Я пытаюсь сделать задание проще, подыскивая людей в группе, которые могут взять на себя решение какой-либо части проблемы
63 |  | Мое врожденное ощущение времени позволяет мне соблюдать сроки выполнения задания
64 |  | Я думаю, что в стрессовых ситуациях мне удается сохранить ясность мысли и спокойствие
65 |  | Даже под давлением внешних обстоятельств я не отступаю от цели
66 |  | Я готов взять лидерские обязанности на себя, если чувствую, что группа не прогрессирует
67 |  | Я бы начал дискуссию с целью аккумуляции новых мыслей и идей, способствующих решению проблемы
итого | 0
7. Проблемы, возникающие при работе в группах:
70 |  | Я склонен выражать свое нетерпение по отношению к людям, которые стоят на пути развития прогресса (мешают)
71 |  | Другие могут критиковать меня за то, что я слишком аналитичен и не подключаю интуицию
72 |  | Мое желание убедиться в том, что работа выполняется с высоким качеством, может иногда привести к задержке
73 |  | Мне быстро все надоедает, и я полагаюсь на то, что кто-нибудь из группы будет стимулировать мой интерес
74 |  | Мне трудно приступить к решению задачи, не имея четкой цели
75 |  | Иногда мне трудно объяснить и описать проблему в комплексе
76 |  | Я знаю, что требую от других то, что не могу выполнить сам
77 |  | Я затрудняюсь выражать собственное мнение, когда нахожусь в очевидной оппозиции к большинству
итого | 0
Результат | [8 empty] | Результаты членов команд
| Реализатор | Координатор | Творец | Генератор идей | Исследователь | Эксперт | Дипломат | Исполнитель | ФИО | Результат теста | Комментарий
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мартынов Д.Е. | Дипломат | Комментарии отст.
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Самодолов И.А. | Эксперт | Комментарии отст.
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Катрук Н.С. | Исследователь | Комментарии отст.
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казанцев М.Д. | Дипломат | Комментарии отст.
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Боргояков А.И. | Творец | Комментарии отст.
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Суцкелис Д.М. | Реализатор | Комментарии отст.
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализатор
Характеристика. Реализаторам присущи практический здравый смысл и хорошее чувство самоконтроля и дисциплины. Они любят тяжелую работу и преодоление проблем в системном режиме. В большей степени Реализаторы являются типичными личностями, чья верность и интерес совпадают с ценностями компании. Они менее сконцентрированы на преследовании собственных интересов. Тем не менее им может не хватать спонтанности, и они могут проявлять жесткость и непреклонность.
Функциональность. Они очень полезны компании благодаря своей надежности и прилежанию. Они добиваются успеха, потому что очень работоспособны и могут четко определить то, что выполнимо и имеет отношение к делу. Говорят, что многие исполнители делают ту работу, которую хотят делать и пренебрегают заданиями, которые находят неприятными. Реализаторы же часто продвигаются до высоких должностных позиций в управлении благодаря своим хорошим организаторским способностями и компетентности в решении всех важных вопросов.
Координатор
Характеристика. Отличительной чертой Координаторов является способность заставлять других работать над распределенными целями. Зрелый, опытный, уверенный, Координатор охотно раздает поручения. В межличностных отношениях они быстро раскрывают индивидуальные наклонности и таланты и мудро их используют для достижения общих целей. Они не обязательно самые умные члены команды, но это люди с большим кругозором и опытом, пользующиеся общим уважением команды.
Функциональность. Они хорошо себя проявляют, находясь во главе группы людей с различными навыками и характерами. Они лучше работают совместно с коллегами равными по рангу или позиции, чем с сотрудниками более низких уровней. Их девизом может быть «консультация с контролем». Они верят, что проблему можно решить мирным путем. В некоторых компаниях Координаторы могут вступать в конфликты из-за разности во взглядах с Творцами.
Творец
Характеристика. Это люди с высоким уровнем мотивации, неисчерпаемой энергией и великой жаждой достижений. Обычно это ярко выраженные экстраверты, обладающие сильной напористостью. Им нравится вести других и подталкивать к действиям. Если возникают препятствия, они быстро находят обходные пути. Своевольные и упрямые, уверенные и напористые, они имеют склонность эмоционально отвечать на любую форму разочарования или крушения планов. Целеустремленные, любящие поспорить. Но им часто не хватает простого человеческого понимания. Их роль самая конкурентная в команде.
Функциональность. Они обычно становятся хорошими руководителями благодаря тому, что умеют генерировать действия и успешно работать под давлением. Они умеют легко воодушевлять команду и очень полезны в группах с разными взглядами, так как способны укротить страсти. Творцы способны парить над проблемами такого рода, продолжая лидировать и не считаясь с ними. Они могут легко провести необходимые изменения и не отказываются от нестандартных решений. Отвечая названию, они пытаются навязывать группе некоторые образцы или формы поведения и деятельности. Они являются самыми эффективными членами команды, способными гарантировать позитивные действия.
Генератор идей
Характеристика. Генераторы идей являются инноваторами и изобретателями, могут быть очень креативными. Они сеют зерно и идеи, из которых прорастают большинство разработок и проектов. Обычно они предпочитают работать самостоятельно, отделившись от других членов команды, используя свое воображение и часто следуя нетрадиционным путем. Имеют склонность быть интровертами, сильно реагируют как на критику, так и на похвалу. Часто их идеи имеют радикальный характер, и им не хватает практических усилий. Они независимы, умны и оригинальны, но могут быть слабыми в общении с людьми другого уровня или направления.
Функциональность. Основная функция Генераторов идей – создание новых предложений и решение сложных комплексных проблем. Они крайне необходимы на начальных стадиях проектов или когда проект находится под угрозой срыва. Обычно являются основателями компаний или организаторами новых производств. Тем не менее большое количество Генераторов идей в одной компании может привести к контрпродуктивности, так как они имеют тенденцию проводить время, укрепляя собственные идеи и вступая друг с другом в конфликт.
Исследователь
Характеристика. Исследователи – часто энтузиасты и яркие экстраверты. Они умеют общаться с людьми в компании и за ее пределами. Они рождены для ведения переговоров, исследования новых возможностей и налаживания контактов. Не являясь генераторами гениальных идей, они очень легко подхватывают идеи других и развивают их. Очень легко распознают, что уже готово, а что еще можно сделать. Их обычно очень тепло принимают в команде благодаря их открытой натуре. Они всегда любознательны и готовы найти возможности во всем новом. Но, если они не стимулируются другими, их энтузиазм быстро снижается.
Функциональность. Исследователи очень хорошо реагируют и отвечают на новые идеи и разработки, могут найти ресурсы и вне группы. Это самые подходящие люди для установки внешних контактов и проведения последующих переговоров. Они умеют самостоятельно думать, получая информацию от других.
Эксперт
Характеристика. Это очень серьезные и предусмотрительные люди с врожденным иммунитетом против чрезмерного энтузиазма. Медлительны в принятии решения, предпочитают хорошенько все обдумать. Они способны критически мыслить. Умеют быть проницательными в суждениях, принимая во внимание все факторы. Эксперты редко ошибаются.
Функциональность. Эксперты наиболее подходят для анализа проблем и оценки идей и предложений. Они хорошо умеют взвешивать все «за» и «против» среди предложенных вариантов. По сравнению с другими Эксперты кажутся черствыми, занудными и чрезмерно критичными. Некоторые удивляются, как им удается стать руководителями. Тем не менее многие эксперты занимают стратегические посты и преуспевают на должностях высшего ранга. Очень часто удача или срыв дела зависит от принятия спешных решений. Это идеальная «сфера» для Экспертов, людей, которые редко ошибаются и в конце концов выигрывают.
Дипломат
Характеристика. Это люди, пользующиеся наибольшей поддержкой команды. Они очень вежливы, обходительны и общительны. Они умеют быть гибкими и адаптироваться к любой ситуации и разным людям. Дипломаты очень восприимчивы. Они умеют слушать других и сопереживать, очень популярны в команде. В работе они полагаются на чувствительность, но могут столкнуться с трудностью при принятии решений в срочных и неотложных ситуациях.
Функциональность. Роль Дипломатов состоит в предотвращении межличностных проблем, появляющихся в команде, что и позволяет эффективно работать всем ее членам. Избегая трений, они будут идти длинной дорогой ради того, чтобы и вовсе обойти их стороной. Они не часто становятся руководителями. Но если это всё же случается, создается климат, в котором качества Дипломатов являются настоящей находкой для команды, особенно при управленческом стиле, где конфликты могут возникать и должны искусственно пресекаться. Такие люди в качестве руководителя не представляют угрозу ни для кого и поэтому всегда желанны для подчиненных. Дипломаты служат своего рода «смазкой» для команды, а люди в такой обстановке сотрудничают лучше.
Исполнитель
Характеристика. Обладают огромной способностью доводить дело до завершения и обращать внимание на детали. Они никогда не начинают того, что не смогут довести до конца. Они мотивируются внутренним беспокойством, хотя часто выглядят спокойными и невозмутимыми. Представители этого типа часто являются интровертами. Им обычно не требуется стимулирование извне или побуждения. Они не терпят случайностей. Не склонны к делегированию, предпочитают выполнять задания самостоятельно.
Функциональность. Являются незаменимыми в ситуациях, когда задания требуют сильной концентрации и высокого уровня аккуратности. Они несут чувство срочности и неотложности в команду и хорошо проводят различные собрания. Не менее хорошо справляются с управлением благодаря своему стремлению к высшим стандартам, своей аккуратности, точности, вниманию к деталям и умению завершать начатое дело.
Специалист
Характеристика. Это посвященные личности, которые гордятся приобретенными техническими навыками и умениями в узкой области. Их приоритетами являются предоставление профессиональных услуг, содействие и продвижение в своей сфере деятельности. Проявляя профессионализм в своем предмете, они редко интересуются делами других. Возможно, они станут экспертами, следуя своим стандартам и работая над узким кругом специфических проблем. Вообще, существует не так много людей, беззаветно преданных своему делу и стремящихся стать первоклассными специалистами.
Функциональность. Специалисты играют свою специфическую роль в команде благодаря своим редким навыкам, на которых и базируется сервис или производство компании. Будучи руководителями, они пользуются уважением, так как знают намного больше о своем предмете, чем кто-либо еще, и обычно вынуждены принимать решение, опираясь на свой глубокий опыт.

## Календарное планирование
| Задачи | [10 empty] | 6
Для списков | [9 empty] | Начальное заполнение | -
[10 empty] | На далекое потом | 1
[10 empty] | Ожидание очереди | 2
[10 empty] | План на неделю | 3
[10 empty] | В работе | 4
[10 empty] | Анализ результатов | 5
[10 empty] | Полностью завершена | 6
[10 empty] | Признана ненужной | 7
8
9
10
11
12
| Краткое описание задачи | Для чего делать эту задачу и почему нельзя отложить | Как определите, что задача выполнена Конкретный результат, значение метрики и т.д. | Сколько будет стоить выполнение задачи | Влияние на ключевой показатель 1-10 | Уверенность в оценках влияния и легкости реализации 1-10 | Легкость реализации 1-10 | Итоговый приоритет Сумма | Член команды Выберите из списка Список на вкладке Инфо | Текущий статус Выберите из списка | За какой промежуток времени задача планируется быть выполнена | Что вы реально сделали? | Результат достигнут (критерий выполнения)? Что важное узнали / поняли в процессе? Ваши выводы и решения? | Что с этим делать дальше? Какое следующее действие требуется? | Заметки, история работы и т.д.
| Задача | Обоснованность | Критерий выполнения | Стоимость | Impact | Confidence | Ease | ICE | Ответственный | Статус | Длительность | Факт | Данные / Выводы | Следующий шаг | Примечания
1 | Создание бизнес-плана проекта |  |  | _ |  |  |  |  | Мартынов Д.Е. | В работе | 2 недели | Первый вариант бизнес-плана составлен | Был получен опыт в составлении бизнес-плана | Составление календарного планирования и заполнение рабочей тетради проекта
2 | Поиск поставщиков оборудования |  |  | _ |  |  |  |  | Казанцев М.Д. | В работе | неделя | Нашли несколько магазинов с необходимым оборудованием; | Был получен опыт в поиске и сравнении цен на рынке высоких технологий, и выбора наилучшего оборудования по соотношению цена/качество | Далее необходимо как поставить найденные товары в Россию с наименьшими затратами | _
3 | Составление календарного планирования |  |  | _ |  |  |  |  | Катрук Н.С. | В работе | месяц | _ | _ | _
4 | Расчет денежных потоков |  |  | _ |  |  |  |  | Суцкелис Д.М. | Анализ результатов | 2 недели | На данном этапе денежные потоки расчитаны для 3-х месяцев | Был получен опыт в расчете финансов и в анализе денежных потоков | После того как мы учли все риски и посчитали необходимые нам денежные средства, необходимо дополнительно удостовериться в правильности расчетов, для минимизации рисков
5 | Поиск финансового менеджера |  |  | _ |  |  |  |  | Боргояков А.И. | В работе | 2 недели | На данный момент идет поиск сотрудника | Опыт в поиске персонала | Пригласить поучаствовать в проекте | Получение необходимой консультации в сфере финансов, проверка/анализ/корректировка расчетов
6 | Создание призентации проекта |  |  | _ |  |  |  |  | Самодолов И.А. | Ожидание очереди | неделя | Первый экземпляр призентации был составлен | _
7
8
9
10
11
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
26 | [7 empty] | 0
27 | [7 empty] | 0
28 | [7 empty] | 0
29 | [7 empty] | 0
30 | [7 empty] | 0
31 | [7 empty] | 0
32 | [7 empty] | 0
33 | [7 empty] | 0
34 | [7 empty] | 0
35 | [7 empty] | 0
36 | [7 empty] | 0
37 | [7 empty] | 0
38 | [7 empty] | 0
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43 | [7 empty] | 0
44 | [7 empty] | 0
45 | [7 empty] | 0
46 | [7 empty] | 0
47 | [7 empty] | 0
48 | [7 empty] | 0
49 | [7 empty] | 0
50 | [7 empty] | 0
... | [7 empty] | 0
Если не хватает строк, вставьте новые выше серой полосы

## Денежные потоки
Длительность проекта
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц | Итого | 13 месяц | 14 месяц | 15 месяц | 16 месяц | 17 месяц | 18 месяц | 19 месяц | 20 месяц | 21 месяц | 22 месяц | 23 месяц | 24 месяц | 25 месяц | 26 месяц | 27 месяц | 28 месяц | 29 месяц | 30 месяц | 31 месяц | 32 месяц | 33 месяц | 34 месяц | 35 месяц | 36 месяц
Заполнять только ячейки выделенные сеткой, если данных нет, оставляйте ячейку пустой
Расходные потоки
Инвестиционные затраты (оборудование)
Инвестиционные затраты 2
*например закупка оборудования
Постоянные затрыты
* постоянные затраты не зависят от кол-ва произведенной продукции
Заработная плата
Затраты 1
Затраты 2
Маркетинг
* переменные затраты зависят от количества произведенных единиц продукции
Себестоимость продукт 1
Переменные общие расходы продукт 1 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Маркетинг на единицу товара, руб
Маркетинговые расходы продукт 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Переменные затраты на продукт 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Себестоимость продукт 2
Переменные общие расходы продукт 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Маркетинг на единицу товара 2, руб
Маркетинговые расходы продукт 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Переменные затраты на продукт 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходная часть ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доходные потоки
Кол-во услуг продукт 1 (замените на ваш)
Цена продукт 1
Выручка продукт 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кол-во услуг продукт 2
Цена услуги продукт 2
Выручка продукт 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительный доход
Доходная часть ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* срок окупаемости - время в течении которого доходы покроют затраты
| 1 год | 2 года | 3 года
Рентабельность проекта за период | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Опишите предпологаемые источники финансирования |  |  |  | *указывайте конкретные компании или фонды

## Питч
Питч
Можно сделать несколько вкладок под различные виды питча
Вид питча | Idea pitch | Элеватор-питч | Инвестор-питч
Продолжительность | не более 3-х минут | 30 секунд | 3 минуты
Время на вопросы и обратную связь | Дистанционно
Желаемый результат | Пилот | Продажа, инвестиции, пилот, ...
Основные идеи
Что необходимо донести до слушателя
Ценностное предложение | Умный вуз
Почему вы? (reason to believe)
Почему сейчас
История (storytelling) |  |  | О чем история
Добавляйте сами нужные пункты
Презентация (питч-дек)
Ссылка на файл в облаке |  |  | http://disk.yandex.ru, https://drive.google.com и т.д.
Чеклист |  | 0%
Проблема | FALSE
Решение | FALSE
Технология | FALSE
Рынок | FALSE
Конкуренты | FALSE
Бизнес-модель | FALSE
Стратегия развития/календарный план | FALSE
Ключевые члены команды, их опыт и сильные стороны | FALSE
Призыв (call to action) | FALSE
Контакты | FALSE
Презентация вызывает эмоции | FALSE
Резервные слайды для ответов на вопросы | FALSE

## Паспорт
Важно! Большая часть паспорта проекта заполняется автоматически данными из рабочей тетради
Сначала заполните все модули рабочей тетради
1. Общая информация о стартап-проекте
| Название стартап-проекта | Умный контроль: задачи и пути интеграции высоких технологий в учебную деятельность
| Команда стартап-проекта | Мартынов Д.Е.
Катрук Н.С.
Казанцев М.Д.
Суцкелис Д.М.
Боргояков А.И.
| Технологическое направление | Н1. Цифровые технологии
| Описание стартап-проекта (технология/ услуга/продукт) | Модуль "инфо", блок описание
Актуальность стартап-проекта (описание проблемы и решения проблемы)
умный, высокотехнологический вуз;
| Технологические риски (внутренне) | 1)Сложность в получении более технологичного оборудования; 2)Высокие затраты и цена.
| Технологические риски (внешние) | 1)Возможность получение данных сторонними лицами; 2)Возможность сбоя системы.
| Потенциальные заказчики | Сегмент потребителей: учебные учереждения, в дальнейшем потенциальными клиентами, оффисы и государственные и частные предприятия.
| Бизнес-модель стартап-проекта[1] (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта) | Интеграция нашей идеи в учебные учереждение. Заключение договоров о оказании наших услуг.Наши услуги будут стоить в зависимости от запросов потребителя.
| Обоснование соответствия идеи технологическому направлению (описание основных технологических параметров) | Данное направление на данный момент наиболее перспективное т.к. цифровые технологии стремительно развиваются .
2. Порядок и структура финансирования
| Объем финансового обеспечения, руб | 0
| Предполагаемые источники финансирования | 0
| Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта[3] | *рассчитывают объем и анализ рынка часто делают бизнес журналы, необходимо найти информацию в денежном выражении и оценить тренды, будет ли рынок расти в дальнейшем. Иногда помогают данные Росстата
*оценка рентабельности берется с модуля денежные потоки. Указывайте % рентабельности и сколько лет потребуется для окупамости проекта
3. Календарный план стартап-проекта
| Название этапа календарного плана | Длительность этапа, мес | Стоимость, руб.
Итого
*данные брать из блока календарное планирования, объединяя задачи в этапы
4. Предполагаемая структура уставного капитала компании
(в рамках стартап-проекта)
Участники
|  | Размер доли (руб.) | %
| *ФИО руководитель проекта | 10000 | 100
| Размер Уставного капитала (УК) | 10000 | 100
5. Команда стартап- проекта
№ | Ф.И.О. | Должность | Телефон | Выполняемые работы в Проекте | Образование/опыт работы
1 | Мартынов Д.Е. | Директор | 79029914210 | Оформление презентации,организация работы в группе, распоряжение обязанностями | Опыт отсутствует
2 | Катрук Н.С. | Исп. директор | 79659069004 | Помощь в создании паспорта проекта , организации работы в группе | Опыт отсутствует
3 | Казанцев М.Д. | Исп. директор | 79676134433 | Помощь в создании паспорта проекта , организации работы в группе | Опыт отсутствует
4 | Суцкелис Д.М. | Исп. Директор | 79233502955 | Помощь в создании паспорта проекта , организации работы в группе | Опыт отсутствует
5 | Боргояков А.И. | Исп. директор/специалист в сфере IT | 79130388482 | Помощь в создании паспорта проекта , организации работы в группе | Опыт отсутствует

## Сегменты
Сегменты и каналы
Поиск клиентского сегмента
Впишите все сегменты, которые вы проверили и собираетесь проверить. В каждой строке заполняйте ячейки последовательно слева направо не пропуская этапы. Вносите только положительные ответы. В случае отрицательного ответа оставляйте ячейку пустой.
| Укажите сегменты вашего рынка Например: 1. Крупные магазины 2. Мелкие магазины 3. Торговые центры ... | Сформулируйте ценностное предложение, заточенное под каждый сегмент, используя шаблон с вкладки Инфо. В том числе конкретную проблему или задачу людей/организаций из данного сегмента. | Как клиентский сегмент подтвердил наличие проблемы? Например: 1. Да, в 7 из 10 проведенных интервью подтвердил устно. 2. По рекламному объявлению с таким ЦП перешло 20 из 100 пользователей. ... | Опишите ваш MVP Например: 1. Посадочная страница для сбора заявок 2. Страница/группа в соц сети 3. Моб приложение на конструкторе 4. Выполнение задач клиента вручную ... | Как клиентский сегмент подтвердил решение своей проблемы с помощью вашего MVP? Например: 1. 5 из 10 пользователей ответили положительно 2. 10 из 30 посетителей записались на тест | Поставьте галочку (кликните по пустому квадрату), если первая продажа в данном сегменте произошла.
| Клиентский сегмент | Ценностное предложение | Проблема подтверждена | Готов MVP | Решение подтверждено | Первая продажа
1 | Учебные заведения | Организация работы технологического комплекса и устройств безопасности в одном приложении |  |  |  |  | 20%
2 | [6 empty] | 0%
3 | [6 empty] | 0%
4 | [6 empty] | 0%
5 | [6 empty] | 0%
6 | [6 empty] | 0%
7 | [6 empty] | 0%
8 | [6 empty] | 0%
9 | [6 empty] | 0%
10 | [6 empty] | 0%
... | [6 empty] | 0%
Если не хватает строк, вставьте новые выше серой полосы

## Конкурентный анализ
Свойства (технико-экономические характеристики продукта) | Ваш проект | Конкурент А | Конкурент Б | Общий анализ
Уникальность
Долгосрочность
Технология
Правдоподобность
Привлекательность
Цена
Известность продукта
Восприятие качества
Лояльность к продукту
Добавьте свойства своего продукта |  | используйте количественное сравнение
Ссылки на информацию о конкурентах
Конкурент А
Конкурент Б

## Canvas (hidden)
Lean Startup Canvas |  |  |  | 0%
Проблема | Решение | Уникальное ценностное предложение |  | Скрытое преимущество | Сегменты потребителей
| Ключевые метрики |  |  | Каналы
Структура расходов |  |  | Потоки выручки

## © (hidden)
Рабочая тетрадь стартапа для Акселератора B8
Batch 7
© Александр Дауркин, 2022
Копирование и передача третьим сторонам без согласия автора Рабочей тетради запрещены
Disclaimer:
Использованы элементы известных методологий других авторов.
Автор Рабочей тетради не претендует на авторство всех её элементов.